## Burndowns
|  | BCIS309: WIL - |  | Hours per week |  | Remaining Hours
SPRINT | Academic Week | Starting week date | Deliverable | Planned | Actual | Planned Hours | Actual Hours
| 1 | 2023-07-24 | Class Start | 4 | 6 | 68 | 68
| 2 | 2023-07-31 |  | 8 | 8 | 64 | 62
| 3 | 2023-08-07 |  | 6 | 9 | 56 | 54
| 4 | 2023-08-14 |  | 6 | 9 | 50 | 45
| 5 | 2023-08-21 | Proposal Due | 6 | 10 | 44 | 36
| 6 | 2023-08-28 | New Proposal Due Date | 14 | 14 | 38 | 26
| 7 | 2023-09-04 |  | 0 | 0 | 24 | 12
| 8 | 2023-09-11 |  | 2 |  | 24 | 12
| 9 | 2023-09-18 |  | 2 |  | 22 | 12
| HOLIDAY | 2023-09-25 |  | 2 |  | 20 | 12
| HOLIDAY | 2023-10-02 |  | 2 |  | 18 | 12
| 10 | 2023-10-09 | 1/2 Way Report | 2 |  | 16 | 12
| 11 | 2023-10-16 |  | 2 |  | 14 | 12
| 12 | 2023-10-23 |  | 2 |  | 12 | 12
| 13 | 2023-10-30 |  | 2 |  | 10 | 12
| 14 | 2023-11-06 |  | 2 |  | 8 | 12
| STUDY | 2023-11-13 | Everything | 2 |  | 6 | 12
| EXAM | 2023-11-20 |  | 2 |  | 4 | 12
| EXAM | 2023-11-27 |  | 2 |  | 2 | 12
|  | Total Academic Hours: |  | 68 | 56
|  | BCIS309: WIL - |  | Hours per week |  | Remaining Hours
| Academic Week | Starting week date | Deliverable | Planned | Actual | Planned Hours | Actual Hours
| 1 | 2023-07-24 |  | 0 | 0 | 300 | 300
| 2 | 2023-07-31 |  | 0 | 0 | 300 | 300
| 3 | 2023-08-07 |  | 8 | 0 | 300 | 300
| 4 | 2023-08-14 |  | 9 | 0 | 292 | 300
| 5 | 2023-08-21 |  | 20 | 0 | 283 | 300
| 6 | 2023-08-28 |  | 20 | 0 | 263 | 300
| 7 | 2023-09-04 |  | 20 |  | 243 | 300
| 8 | 2023-09-11 |  | 25 |  | 223 | 300
| 9 | 2023-09-18 |  | 25 |  | 198 | 300
| HOLIDAY | 2023-09-25 |  | 25 |  | 173 | 300
| HOLIDAY | 2023-10-02 |  | 25 |  | 148 | 300
| 10 | 2023-10-09 |  | 25 |  | 123 | 300
| 11 | 2023-10-16 |  | 29 |  | 98 | 300
| 12 | 2023-10-23 |  | 29 |  | 69 | 300
| 13 | 2023-10-30 |  | 20 |  | 40 | 300
| 14 | 2023-11-06 |  | 20 |  | 20 | 300
| STUDY | 2023-11-13 |  | 0 |  | 0 | 300
| EXAM | 2023-11-20 |  | 0 |  | 0 | 300
| EXAM | 2023-11-27 |  | 0 |  | 0 | 300
|  | Total Industry Hours: |  | 300 | 0