## Burndowns
|  | BCIS309: WIL - |  | Hours per week |  | Remaining Hours
SPRINT | Academic Week | Starting week date | Deliverable | Planned | Actual | Planned Hours | Actual Hours
| 1 | 2023-07-24 | Class Start | 4 | 6 | 154 | 154
| 2 | 2023-07-31 |  | 8 | 8 | 150 | 148
| 3 | 2023-08-07 |  | 6 | 9 | 142 | 140
| 4 | 2023-08-14 |  | 6 | 9 | 136 | 131
| 5 | 2023-08-21 | Proposal Due | 6 | 10 | 130 | 122
| 6 | 2023-08-28 | New Proposal Due Date | 14 | 14 | 124 | 112
| 7 | 2023-09-04 |  | 0 | 0 | 110 | 98
| 8 | 2023-09-11 |  | 10 | 9 | 110 | 98
| 9 | 2023-09-18 |  | 10 | 5 | 100 | 89
| HOLIDAY | 2023-09-25 |  | 10 | 6 | 90 | 84
| HOLIDAY | 2023-10-02 |  | 10 | 9 | 80 | 78
| 10 | 2023-10-09 | 1/2 Way Report | 20 | 11 | 70 | 69
| 11 | 2023-10-16 |  | 10 | 15 | 50 | 58
| 12 | 2023-10-23 |  | 10 | 20 | 40 | 43
| 13 | 2023-10-30 |  | 10 | 5 | 30 | 23
| 14 | 2023-11-06 |  | 10 |  | 20 | 18
| STUDY | 2023-11-13 | Everything | 10 |  | 10 | 18
| EXAM | 2023-11-20 |  | 0 |  | 0 | 18
| EXAM | 2023-11-27 |  | 0 |  | 0 | 18
|  | Total Academic Hours: |  | 154 | 136
|  | BCIS309: WIL - |  | Hours per week |  | Remaining Hours
| Academic Week | Starting week date | Deliverable | Planned | Actual | Planned Hours | Actual Hours
| 1 | 2023-07-24 |  | 0 | 0 | 302 | 302
| 2 | 2023-07-31 |  | 0 | 0 | 302 | 302
| 3 | 2023-08-07 |  | 8 | 0 | 302 | 302
| 4 | 2023-08-14 |  | 9 | 0 | 294 | 302
| 5 | 2023-08-21 |  | 20 | 0.5 | 285 | 302
| 6 | 2023-08-28 | Discovery Phase | 20 | 15 | 265 | 301.5
| 7 | 2023-09-04 | Discovery Phase | 20 | 17.5 | 245 | 286.5
| 8 | 2023-09-11 | Design Work | 25 | 20 | 225 | 269
| 9 | 2023-09-18 | Design Work | 25 | 30 | 200 | 249
| HOLIDAY | 2023-09-25 | Iteration 1 | 25 | 36 | 175 | 219
| HOLIDAY | 2023-10-02 | Iteration 1 | 25 | 40 | 150 | 183
| 10 | 2023-10-09 | Iteration 2 | 25 | 30 | 125 | 143
| 11 | 2023-10-16 |  | 25 | 15 | 100 | 113
| 12 | 2023-10-23 |  | 25 | 25 | 75 | 98
| 13 | 2023-10-30 |  | 25 | 40 | 50 | 73
| 14 | 2023-11-06 |  | 25 |  | 25 | 33
| STUDY | 2023-11-13 |  | 0 |  | 0 | 33
| EXAM | 2023-11-20 |  | 0 |  | 0 | 33
| EXAM | 2023-11-27 |  | 0 |  | 0 | 33
|  | Total Industry Hours: |  | 302 | 269