## Burndowns Wk17
KEY
Burndown Chart
Industry Burndown
|  |  |  | Hours per week |  | Remaining hours
Academic Course Outline Week | S360 Sprint | Starting week date |  | Planned | Actual | Planned Hours | Actual Hours
1 |  | 2022-07-25 |  | 0 | 0 | 300 | 300
2 |  | 2022-08-01 |  | 0 | 0 | 300 | 300
3 |  | 2022-08-08 |  | 0 | 0 | 300 | 300
4 | 56 | 2022-08-15 |  | 16 | 23 | 284 | 277
5 | 56 | 2022-08-22 |  | 23 | 28 | 261 | 249
6 | 57 | 2022-08-29 |  | 22 | 17 | 239 | 232
7 | 57 | 2022-09-05 |  | 23 | 20 | 216 | 212
8 | 58 | 2022-09-12 |  | 25 | 25 | 191 | 187
9 | 58 | 2022-09-19 |  | 24 | 25 | 167 | 162
10 | 59 | 2022-09-26 |  | 24 | 25 | 143 | 137
Ara/school break | 59 | 2022-10-03 |  | 27 | 18 | 116 | 119
Ara/school break | 60 | 2022-10-10 |  | 29 | 16 | 87 | 103
13 | 60 | 2022-10-17 |  | 29 | 34 | 58 | 69
14 | 61 | 2022-10-24 |  | 29 | 33 | 29 | 36
15 | 61 | 2022-10-31 |  | 29 | 36 | 0 | 0
16 |  | 2022-11-07 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | 2022-11-14 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Total Industry Hours: |  | 300 | 300
Academic Burndown
|  | BCIS309 |  | Hours per week |  | Remaining Hours
Academic Week | S360 Sprint | Starting week date | Deliverable | Planned | Actual | Planned Hours | Actual Hours
1 |  | 2022-07-25 | Class Start | 8 | 4 | 154 | 154
2 |  | 2022-08-01 |  | 8 | 4 | 146 | 150
3 |  | 2022-08-08 |  | 8 | 4 | 138 | 146
4 | 56 | 2022-08-15 |  | 9 | 9 | 130 | 142
5 | 56 | 2022-08-22 | Proposal | 20 | 26 | 121 | 133
6 | 57 | 2022-08-29 |  | 5 | 2 | 101 | 107
7 | 57 | 2022-09-05 |  | 5 | 7 | 96 | 105
8 | 58 | 2022-09-12 |  | 5 | 5 | 91 | 98
9 | 58 | 2022-09-19 |  | 12 | 5 | 86 | 93
10 | 59 | 2022-09-26 | Half-way Report | 12 | 5 | 74 | 88
Ara/school break | 59 | 2022-10-03 |  | 2 | 17 | 62 | 83
Ara/school break | 60 | 2022-10-10 |  | 2 | 6 | 60 | 66
11 | 60 | 2022-10-17 |  | 5 | 5 | 58 | 60
12 | 61 | 2022-10-24 |  | 5 | 3 | 53 | 55
13 | 61 | 2022-10-31 |  | 5 | 4 | 48 | 52
14 |  | 2022-11-07 | Final Report, | 10 | 15 | 43 | 48
15 |  | 2022-11-14 | Poster, Short paper, | 11 | 17 | 33 | 33
16 |  | 2022-11-21 | Methodology Essay | 10 | 11 | 22 | 16
17 |  | 2022-11-28 | & Panel | 8 | 1 | 12 | 5
EMERGE 18 |  | 2022-12-05 | Emerge | 4 | 0 | 4 | 4
|  | Total Academic Hours: |  | 154 | 150
|  | I&A current Total Hours: |  | 450